## Recette
Recette du site internet Crescendo
| Projet : | CRESCENDO |  |  |  |  | Â faire / A statuer
| N°fiche : | 1.1 |  |  |  |  | Fait
| Auteur : | Marion Stauri |  |  |  |  | En attende éléments
Commentaire TE
Commentaire Presscode
Date | N° | Page / URL | Rubrique/ Sous rubrique | Commentaire | Presscode | Crescendo | Etat d'avancement (A faire/A statuer/En cours/Fait) | Bloquant | Commentaire Presscode
2016-11-23 | 58 | Autres |  | Sur Firefox : changer logo dans barre de recherche Sur Google : avoir un encart Crescendo avec photos et coordonnées à droite | x |  | A faire
2016-11-23 | 60 | Autres |  | Changer le picto dans l'objet de la barre de navigation n'a pas été changé avec le nouveau logo | x |  | A faire
2016-11-23 | 57 | Bandeau pied de page | Bandeau pied de page | Avoir une rubrique "Plan du site" | x |  | A faire
2016-11-23 | 54 | Bandeau pied de page |  | Supprimer les liens et les pages "Nos engagements", "L'accueil des Familles" | x | ? | FAIT
2016-11-23 | 55 | Bandeau pied de page |  | Avoir un lien la page du Groupe "'Groupe SOS Jeunesse" | x |  | FAIT
2016-11-23 | 56 | Bandeau tête de page |  | Avoir un lien la page du Groupe "'Groupe SOS Jeunesse" | x |  | FAIT
2016-11-23 | 2 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/ | Bandeau des profils | Manque "Une journée type" en 3ème position | x |  | FAIT |  | remplacement de trouver une creche, deja présent (manque de place)
2016-11-23 | 3 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/ | Bandeau des profils | Reprendre l'ordre des Profils : 1- Parents 2- Professionnels 3- Collectivités 4- Associations | x |  | FAIT
2016-11-23 | 5 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/ | Bandeau des profils | Sur le modèle de "Parent" proposer un sous-menu Professionnels : 1- Bien être et Compétences des salariés 2- Nous rejoindre | x |  | A faire |  | NON : lien rejoignez nous deja présent et autre lien pintant vers la page elle-même…
2016-11-23 | 6 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/ | Bandeau des profils | Changer "l'accueil chez Crescendo" par "L'accueil de votre enfant" | x |  | FAIT
| 7 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/ | Nous rejoindre | Faire le lien vers page nous rejoindre et pas site groupe SOS | x |  |  |  | DEV
2016-11-23 | 8 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/ |  | Revoir présentation des sous rubriques (peu visibles) | x |  | FAIT |  | OK, passage en blanc du sous menu uniquement sur la home
2016-11-23 | 35 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/associations/ |  | Ajouter un onglet en haut "Nous contacter" qui renvoie vers page contacts | x |  | A faire |  | Deja présent menu principal
2016-11-23 | 33 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/collectivites/ |  | Ajouter un onglet en haut "Nous contacter" qui renvoie vers page contacts | x |  | A faire |  | Deja présent menu principal
2016-11-23 | 32 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/foire-aux-questions/ |  | A priori tous les utilisateurs ne voient pas les réponses. A vérifier | x |  | FAIT |  | OK pour la premiere (sous le hedaer transparent)
2016-11-23 | 29 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/journee-type/ |  | Avoir des aiguilles, pas des chiffres dans les horloges | x |  | A faire |  | RESERVE MANQUE LISIBILITE
2016-11-23 | 30 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/journee-type/ |  | Est il possible d'ouvrir un texte en cliquant sur les horloges (et donc de refermer des textes ouverts) | x |  |  |  | DEV
2016-11-23 | 31 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/journee-type/ |  | Manque de lisibilité - indiquer qu'il y a du texte à lire (ex : "(suite…)" | x |  | FAIT
2016-11-23 | 15 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/laccueil-chez-crescendo/ | L'accueil chez Crescendo | Avoir la même façon de présenter chaque paragraphe (ligne noire, titre en rouge) |  | x | A faire |  | administrable
2016-11-23 | 21 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/laccueil-chez-crescendo/ | L'accueil chez Crescendo | Le titre de la rubrique et ceux des rubriques Parents, Collectivités, etc. se chevauchent un peu, cela nuit à la lisibilité je trouve. | x |  | A faire |  | ?
2016-11-23 | 19 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/laccueil-chez-crescendo/ |  | Harmoniser les paragraphes et les titres (titres roses, textes noirs, trait noir) |  | x | A faire |  | administrable
2016-11-23 | 20 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/laccueil-chez-crescendo/ |  | En bas de page avoir des boutons pour : - Retour au Projet éducatif - Volet 2 : L'accueil des Famille - Volet 3 : Le bien être des salariés | x |  | A faire |  | ?
2016-11-23 | 25 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/laccueil-des-familles/ |  | Avoir la même présentation que les autres pages : titre sur l'image Changer l'image qui est déjà utilisée sur page projet éducatif |  | x | A faire |  | administrable
2016-11-23 | 26 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/laccueil-des-familles/ |  | En bas de page avoir des boutons pour : - Retour au Projet éducatif - Volet 1 : L'accueil de votre enfant - Volet 3 : Le bien être des salariés | x |  | A faire |  | ?
2016-11-23 | 45 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/professionnels/ |  | Créer 2 boutons permettant d'accéder aux pages "Bien-être et Compétences des salariés" et "Nous rejoindre" | x |  | NON |  | cf point 5
2016-11-23 | 17 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/projet-educatif-crescendo/ | Bandeau titre | Avoir la même présentation que les autres pages : titre sur l'image |  | x | NON |  | administrable
2016-11-23 | 16 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/projet-educatif-crescendo/ |  | Lien vers Accompagner les enfants doit renvoyer à la page L'accueil chez Crescendo | x |  | FAIT
2016-11-23 | 9 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/qui-sommes-nous/ | Qui sommes nous? | Remonter Chiffres clés et avoir texte ensuite Ajouter des photos | x |  | FAIT
2016-11-23 | 12 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/qui-sommes-nous/ |  | Faire des liens dans le texte vers site du Groupe SOS | x |  | FAIT
2016-11-23 | 43 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/temoignages/ |  | Mettre des photos et vidéos (créer sous catégories témoignages, vidéo, photo) | x |  | FAIT
2016-11-23 | 53 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/trouvez-une-creche/ | Picto | Changer le picto pour les moyens (cf. mail Marion) | x |  | FAIT
2016-11-23 | 53 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/trouvez-une-creche/ | Type d'accueil | Avoir propositions suivantes, dans ordre proposé : 1- Crèches 2- Multi-accueils 3- Halte Garderies 4- Accueil d'urgence 5- RAM RAP 6- Accueil Parent/Enfant 7- Centre social 8- Siège | x |  | FAIT |  | OK par contre reaffection des 2 minicreches à faire et ordre des filtres "type" automatique alphabétique
2016-11-23 | 40 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/trouvez-une-creche/ |  | Dans bandeau de saisi, si on ne clique pas sur proposition, indication "Lieu inconnu". A corriger | x |  | A faire |  | Pas POSSIBLE
2016-11-23 | 40bis | http://www.crescendo.asso.fr/_new/trouvez-une-creche/ |  | passe de la carte à une liste des établissements - il faut cliquer deux fois pour revenir à la carte via le bandeau haut | x |  | A faire |  | ?
2016-11-23 | 41 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/trouvez-une-creche/ |  | Sous "nos crèches", avoir bouton pour descendre sur la liste "Nos crèche" avec un petit logo de flèche qui va vers le bas | x |  | A faire
2016-11-23 | 59 | Autres |  | Prévoir des pages dispositifs transverses • Dans la page « Nos crèches », avoir un critère « Projets transverses » |  | x | A faire
2016-11-23 | 52 | Chiffres clés |  | > page d'accueil : attention, vous dites 1200 places sur cette page ... et 1100 sur la page qui sommes nous ? |  | x | A faire
2016-11-23 | 49 | Général |  | Sur les pages avec bcp de texte, revoir le contenu et/ou la mise en page et/ou mettre des photos et visuels pour rendre plus dynamique |  | x | A faire
2016-11-23 | 50 | Général |  | Justifier le texte |  | x | A faire |  | FORTEMENT DECONSEILLE : la justification sur le web n'est pas hyper bien gérée, cela peut créer des trous disgracieux….
2016-11-23 | 51 | Général |  | Vérifier orthographe sur ensemble des pages |  | x | A faire
2016-11-23 | 4 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/ | Bandeau des profils | Reprendre l'ordre des sous-thèmes Parents : 1- L'accueil de votre enfant 2- L'accueil des familles 3- Une journée type 4- Trouver une crèche 5- Information inscription 6- FAQ |  | x | A faire
2016-11-23 | 1 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/ |  | Texte : "Un réseau de crèches engagé en faveur du développement durable.Une approche de l'accueil d'enfants porteurs de handicap au coeur de notre démarche" peu visible - Avoir un texte plus voyant Faire des liens vers : Qui sommes-nous? |  | x | A faire
2016-11-23 | 37 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/associations/ | 1er paragraphe | Personnaliser cette partie (cf. Com' de Maud) |  | x | A faire
2016-11-23 | 36 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/associations/ | en bas de la page | Corriger texte ("Cinq associations ont rejoint GROUPE SOS Seniors en 3 ans" coquille!) |  | x | A faire
2016-11-23 | 38 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/associations/ |  | mettre une astérisque à part pour "Développer une politique qualité forte" - plutôt à gauche de l'écran |  | x | A faire
2016-11-23 | 34 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/collectivites/ |  | le premier sous-titre de chapitre "la gestion …" est trop long trop chargé on ne le lit plus - diem sur le 2ème. préférer des sous-titre dans le corps du texte qui mettront en valeur les "grâce à 1.2.3… |  | x | A faire
2016-11-23 | 42 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/informations-inscriptions/ |  | Corriger texte (Il reste du lorem Ipsum dans "coût des prestations") |  | x | A faire
2016-11-23 | 27 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/laccueil-des-familles/ |  | Attention à l'ordre des sujets présentés // Projet éducatif - l'intro est longue - on n'a pas la vue d'ensemble sur les chapitres |  | x | A faire
2016-11-23 | 28 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/laccueil-des-familles/ |  | choix d'une photo moins duelle (mère enfant) - préférer une photo collectif adultes enfants en haut de page |  | x | A faire
2016-11-23 | 22 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/parents/ | Information inscription / demande de place en crèche | Revoir le visuel du portail Famille Hoptis |  | x | A faire
2016-11-23 | 23 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/parents/ |  | Dans page intro "Parent", insister sur DD, impact sociale, Responsable etc... |  | x | A faire
2016-11-23 | 24 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/parents/ |  | Au cœur de notre action : le respect de l’enfant, de son évolution, de ses rythmes, de son aptitude à intégrer les contraintes collectives. Remplacer par "la vie collective" |  | x | A faire
| 47 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/professionnels/ |  | Mettre des photos avec des adultes |  | x | A faire
2016-11-23 | 48 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/professionnels/ |  | Recréer 2 articles pour "Bien être des salariés" et "Nous rejoindre" |  | x | A faire
2016-11-23 | 18 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/projet-educatif-crescendo/ | Des moments pour grandir | On se retrouve sur la page d'accueil |  | x | FAIT
2016-11-23 | 14 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/qui-sommes-nous/ | 1er paragraphe | qq lignes de contextualisation sur l'asso? |  | x | A faire
2016-11-23 | 13 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/qui-sommes-nous/ | Page Qui sommes-nous ? | Ajouter photo |  | x | A faire
2016-11-23 | 10 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/qui-sommes-nous/ | Qui sommes nous? | Ajouter information sur le développement durable |  | x | A faire
2016-11-23 | 11 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/qui-sommes-nous/ | Qui sommes nous? | Ajouter info sur la prise en compte du handicap |  | x | A faire
2016-11-23 | 44 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/temoignages/ |  | Mettre des images des structures avec légendes |  | x | A faire
2016-11-23 | 39 | http://www.crescendo.asso.fr/_new/trouvez-une-creche/ |  | Harmoniser les pages des structures |  | x | A faire
2016-11-23 | 62 | V2 du site | RH | Ajouter page sur le chantier d'insertion |  | x | En attende éléments
2016-11-23 | 61 | V2 du site |  | Avoir un fil/ rubrique/encart d’actualités |  | x | En attende éléments
2016-11-23 | 63 | V2 du site |  | Avoir un page ou une rubrique accueil d'urgence |  | x | En attende éléments